Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este periodo en el proceso de desarrollo del proyecto hemos: -Definido una arquitectura de micro-servicios. Definido tecnologías familiares (Django, Python, Bootstrap, AWS, PostgreSQL). Definido la metodología de trabajo Ágil SCRUM. Demilitamos roles del equipo: Al ser muchos roles para 2 desarrolladores nos decidimos por la siguiente distribución. Comenzamos a crear un Mock-up de la navegación del usuario. Diseñamos los modelos de BD y comenzamos su desarrollo. Comenzamos a desarrollar la documentación apropiada al proyecto |
| --- | --- |
| Objetivos | Redefinimos los objetivos del proyecto para poder crear un MVP factible con el tiempo y recursos asignado: Página web desde la cuál los usuarios (Jefe JV, Vecino y Administrador) podrán registrarse, iniciar sesión y solicitar la entrega de documentos personales |
| Metodología | Mantenemos la metodología Agil SCRUM |
| Evidencias de avance | Como evidencia presentaremos el modelo de BD junto con un Mockup de un usuario general. Adicional presentaremos los documentos asociados a un proyecto de estas características (Kick-of, acta de constitución, etc) |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y diseño de proyectos | 1. Kick-off y levantamiento de requerimientos MVP | PC, Meet, Figma | 2 sem. | Ambos | Facilitador: Estudio inicial de campo (JV Villa San Joaquín). | Completado | Acotado a MVP web multiservicios. |
| Programación Front-End | 2. Diseño de arquitectura To-Be y Modelo ER | Draw.io, Bizagi | 2 sem. | Miguel | Facilitador: Claridad de reglas de negocio en la BD. | Completado | Migración de arquitectura a multiservicios Django + PostgreSQL. |
| Programación Back-End | 3. Modelado y creación de BD PostgreSQL | PostgreSQL, DDL | 2 sem. | Miguel | Facilitador: Dominio de PostgreSQL en Duoc UC. | Completado | Estructuración de tablas USUARIO, HOGAR y SOLICITUD. |
| Programación BD | 4. Desarrollo Backend Django (APIs y PDF) | Python, Django | 3 sem. | Miguel | Obstáculo: Implementación del flujo de firma digital del presidente. | En curso / Con retraso | Priorización de lógica de asignación automática e hito de correo. |
| Certificación QA | 5. Implementación Frontend Bootstrap | HTML5, Bootstrap | 3 sem. | Felipe | Facilitador: Mockups definidos en Figma. Obstáculo: Retrasos personales. | En curso / Con retraso | Enfoque en vistas de Login con RUT, Panel Admin y Solicitudes. |
| Gestión de equipos | 6. Pruebas integrales de flujo y PDF | Postman, Django Test | 2 sem. | Ambos | Obstáculo: Retraso acumulado en desarrollo backend. | No iniciado | Se reestructuró Carta Gantt para comprimir QA en Fase 3. |
|  | 7. Documentación técnica e informe final | Google Docs, Drive | 1 sem. | Ambos | Facilitador: Avance constante en la completitud de guías. | En curso | Actualización continua de la documentación técnica. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: De momento los factores que nos has facilitado el desarrollo del proyecto son: -El dominio sobre las tecnologías a emplear como Django con AWS y SQL, debido a nuestra trayectoria en DUOC -Aceptación del caso propuesto por la institución, esto nos facilitó encontrar un objetivo aunque tuvimos que adaptarlo a nuestras capacidades e interpretación- Mientras que los factores más negativos han sido: -Problemas de coordinación para lo que ya hemos preparado un calendario de trabajo entre los compañeros

Actividades ajustadas o eliminadas: Tuvimos que hacer grandes cambios y recortes en nuestra propuesta, limitándonos a un MVP para que los usuarios puedan registrarse, ingresar y realizar solicitudes en línea. También ajustamos la carta Gantt aunque mantuvimos las tecnologías y arquitectura

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Nuestros principales retrasos pertenecen al ámbito de la programación

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.